## 申請書
2025年○月○日
公益財団法人あいち産業振興機構理事長 殿
|  |  |  | 所在地 | ○○市□□町一丁目１番
|  |  |  | 名称 | ○○工業株式会社
|  |  |  | 役職名 | 代表取締役
|  |  |  | 代表者氏名 | 愛知 太郎
2025年度あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金（一般枠）交付申請書
あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金（一般枠）の交付を受けたいので、あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金（一般枠）交付要領第６条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。
記
１ 申請する枠（該当する枠に○を記入してください）
|  | 区分 |  |  | 助成限度額 | 助成率
○ |  | 中小企業者等 |  |  | 50万円以上 300万円以内 | 1/2以内
|  | 原油・原材料高騰等による影響を受けた中小企業者等 （中小企業者グループ・中小企業者団体を除く） |  |  | 50万円以上 300万円以内 | 2/3以内
|  | 小規模企業者 |  |  | 50万円以上 100万円以内 | 2/3以内
２ 助成事業に要する経費及び助成金交付申請額
助成事業に要する経費 |  |  | 助成対象経費 |  | 助成金交付申請額
6536200 |  |  | 5942000 |  | 2971000
３ 事業完了予定年月日
2026-09-30
＜添付資料＞（5～10の資料については、提出する資料の番号に○を記入してください）
○ | 1 | あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金（一般枠）助成事業計画書（別紙１）
○ | 2 | （様式）申立書（役員一覧表）
○ | 3 | 直近の決算関係書類＜写し＞ 【法人】決算関係書類（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、一般管理費明細書、株主資本等変動計算書、個別注記） 【個人】確定申告書
○ | 4 | 現在事項全部証明書等（３か月以内）＜原本＞ 【法人】現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 【個人】印鑑証明書
| 5 | 事業や法人を紹介するパンフレット等、組合等は事業計画書・事業報告書
| 6 | 【グループの場合】グループ規約、組織図（代表者及び経理担当者を明示）、参加企業概要、全参加企業の決算関係書類(3のとおり)
| 7 | 【小規模企業者が助成率2/3で申請する場合】健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書（3か月以内）
| 8 | 【地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第2条第3項第1号から5号に規定される資本金の額を超える 中小企業者が申請する場合】健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書（3か月以内）
| 9 | 原油・原材料高騰等による影響を受けた企業者として申請をする場合は、次の事業者毎に該当する書類＜写し＞ 【法人】 対象期間と比較する期間を含む年度の確定申告書別表一の控え及び、対象期間・比較する期間の月次事業収入、売上総利益、営業利益がわかるもの 【個人(青色申告)】 2024年の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え、対象期間・比較する期間の月次事業収入、売上総利益、営業利益がわかるもの 【個人(白色申告)】 2024年の確定申告書第一表の控え、対象期間・比較する期間の月次事業収入、売上総利益、営業利益がわかるもの
| 10 | その他必要と認めるもの
㊞
㊞
＜記入例：交付申請書及び事業計画 中小企業者枠の場合＞
Note on H2: 提出日入力
Note on G5: 【法人】現在事項全部証明書(履歴事項全部証明書) 【個人】印鑑登録証明書 と同一の住所を記入
Note on H8: 【法人】代表者印(会社実印) 【個人】印鑑登録証明書 と同一の印(実印)
Note on B15: 該当区分に「○」
Note on B20: 「9経費明細」と金額一致
Note on B27: 提出する資料に「○」記載してください

## 1概要
１ 申請者及び事業の概要
（1）申請者の概要
企業等名称 |  | ○○工業株式会社
設立日 |  | 1985-10-31 | 主たる業種 |  | 輸送用機械器具製造業
資本金 （出資金） |  | 30000000 | 従業員数 |  | 常勤役員 | 従業員 | パート
[5 empty] | 3 | 25 | 5
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ |  | http://www.**********
代表者 | 役職・氏名 | 代表取締役 愛知 太郎
| 電話 | 000-123-4555 | メール |  | □□□□＠□□□
| 住所 | 〒000-0000 ○○市□□町一丁目１番
連絡担当 | 役職・氏名 | 取締役総務部長 愛知 次郎
| 電話 | 000-123-4666 | メール |  | △△△△＠□□□
| 住所 | 〒000-0000 ○○市□□町三丁目１5番
経理担当 | 役職・氏名 | 取締役総務部長 愛知 次郎
| 電話 | 同上 | メール |  | 同上
｢ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ構築 宣言｣の登録状況 |  | 登録済 | 事業継続力 強化計画認定 |  | 認定済
○本助成金の採択実績（2018年度以降）
採択年度 |  | 事業名 |  |  |  |  | 事業化(〇/×)
2020年度 |  | ○○試作品の開発 |  |  |  |  | ○
2023年度 |  | △△展示会出展による販路開拓 |  |  |  |  | ×
○「原油・原材料高騰等による影響を受けた中小企業者等」の区分で申請する場合 | [6 empty] | (単位：円)
比較対象 |  | 起算年月 | 1か月目 |  | 2か月目 | 3か月目 | 計
事業収入 |  | 2024-12-01 | 4000000 |  | 2500000 | 4000000 | 10500000
|  | 2020-12-01 | 5000000 |  | 3000000 | 4000000 | 12000000 | 判定 | 対象
（2）助成事業の概要
事業名 |  | 自動車部品製造技術を活用した純チタン製フライパンの開発
事業の実施期間 |  | 交付決定日 | ～ | 2026-09-30
活用する地域資源 |  | 愛知の自動車部品、愛知の金型
事業概要 （250文字以内） |  | 当社が自動車部品製造で培ったチタンの精密プレス加工技術を活かし、純チタン製フライパンの商品化を目指す。 チタン製フライパンは、鉄やステンレスに比べ、保温性が高く、軽くて取扱いが容易等、フライパンに適した特徴がある一方、熱伝導率が低いため焦げ付きやすいという課題がある。 当社技術により、フライパン表面にエンボス加工を施すことで、他社の既存製品に比べ、高寿命で焦げ付きにくいフライパンの実現を目指す。 | [5 empty] | 文字数 | 202
他の補助金の 重複申請 |  | あり | ありの 場合→ | 補助金名 | ○○補助金
|  |  |  | 事業期間 | 2025年○月○日～2026年○月○日
他社の知的財産 の活用 |  | あり | ありの 場合→ | 許諾済
㊞
連絡担当、経理担当について、
電話、メール、住所で同一の項目は
「同上」と記入してください
Note on E4: 必ず日本標準産業分類中分類から選択してください
Note on B16: 「ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ構築宣言」及び「事業継続力強化計画認定」 について、ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ等にて確認できれば加点します
Note on B18: 平成31年度以降、本助成金の採択実績があれば全て記載 事業化(売上等)状況について、○✕を記入してください
Note on B24: 10％減少に該当する｢事業収入｣｢売上総利益｣｢営業利益｣選択
Note on E24: 任意の連続する３か月の収入金額等を記載してください
Note on B29: 事業内容を表現する適切な名称を簡潔に記載 (例)・○○試作品の開発 ・△△展示会出展による販路開拓 ・□□技術の開発 ・○○試作開発及び△△展示会出展による販路拡大
Note on B33: 事業期間が重複する他の補助金申請（交付決定を含む）がある場合は 「あり」とし、補助金名及びその補助金の事業期間を記入してください。 その場合は対象経費が重複していない旨の誓約書を提出いただきます。 対象経費が重複する場合は申請できません。

## 2背景3地域資源
２ 助成事業の背景、目的
（1）当社（既存事業等）の状況、課題等
当社は設立以来、大手自動車部品メーカー（ティア１）の協力企業として、主に自動車プレス部品の製造を行ってきた。取引先からの要請等もあり、難加工材とされるチタンの精密プレス加工技術の向上に努め、業界内では「チタンプレスの○○工業」と呼ばれるまでになっている。 しかし、近年は自動車生産台数の調整や原材料費の高騰等により、売上、利益率ともに下降傾向にある。加えて、電動化への対応やサプライチェーンの見直し等、自動車産業を取り巻く環境の不透明感は増している。こうした中で、自動車のみに依存した事業構造から脱却する必要性を痛感している。
（2）助成事業に取り組もうとする背景、目的
当社のチタンの精密プレス加工技術を活用し、自動車以外の分野に進出するため、新事業開発について模索していたところ、チタンの軽量性、強度の高さ、高耐食性といった長所を活かした「チタン製フライパン」の人気が高まっているとの情報を得た。商品化のため、既存のチタン製フライパンについて調査した結果、以下の課題があることが判明した。
＜既存のチタン製フライパンの問題点＞ ○チタンは熱伝導率が悪く、フライパンの温度が均一にならないため焦げ付き易い。 ○熱伝導率の問題を解決するため、既存製品は底面にステンレスコーティングを施すことが多いが、コーティングは剥げやすく長期間使用すると効果が落ちるものが多い。
＜チタンの特性＞ ①保温性が高い ②軽くて取扱いが容易 ③安全性が高い ④丈夫で長持ち ⑤耐食性が高い ⇒フライパン素材としてはうってつけの素材 ⑥熱伝導率が低い ⇒温度が均一にならず、焦げ付き易い
そこで当社は、自社のチタンプレス技術（自動車部品製造技術）を活かし、フライパン表面に細かな凹凸を箔押しするエンボス加工※を施し、純チタン製でありながら焦げ付きにくいフライパン開発に取り組むこととした。
＜※エンボス加工＞ 表面の凹凸により、 食材との接地面を減らす効果がある。
３ 地域資源活用
（1）地域資源の選定理由（地域資源の特徴、強み等）
活用する地域資源 | 愛知の自動車部品、愛知の金型
活用する地域資源は当社の「愛知の自動車部品（自動車部品製造で培ったプレス技術）」、及びD精器㈱の「愛知の金型」技術である。 愛知県では、自動車産業を中心に、中小企業が様々な生産技術を互いに切磋琢磨し、高度な技術を確立してきた。しかしながら、近年、自動車産業を取り巻く環境は大きく変化し、中小企業の廃業により高度な技術、ノウハウが失われつつある。当社の「プレス技術（自動車部品製造技術）」やD精器㈱の「金型製造技術」もそうした技術の一つである。 自動車産業で培った技術を他産業にも展開し、自社ブランドの商品を開発することで、自動車産業依存からの脱却、高度な技術・ノウハウの保持、更なる成長を目指していきたい。
（2）地域資源の活用方法
チタンは硬く、精密なエンボス加工を施せる業者は国内でも少数しかない。自動車産業で培った高度な技術を異分野に活用することで、既存業者がマネできない付加価値の高い製品を開発し、競争優位性を確保する。
（一般社団法人 日本チタン協会HPより引用）
エンボス加工のイメージ図
事業計画書作成のポイント
●「新事業展開」の内容が的確に伝わるように、図や写真、表、グラフ等を入れ、分かりやすく記載してください
●以下の評価基準（詳細は18ﾍﾟｰｼﾞ参照）を意識し、具体的に記載してください
①地域資源活用の度合 ②新規性 ③計画の妥当性 ④事業化の実現性 ⑤地域産業活性化への効果
●事業計画書は10ﾍﾟｰｼﾞ程度を目安としてください
●専門的な用語には注釈をつけてください
必要に応じて、表や図、
写真等を載せ、
分かりやすく説得力のある
内容にしてください
Note on B3: 自社の現状（業界、事業内容、強み等）や 課題を記載してください
Note on B6: なぜ助成事業に取り組むのか、 背景や目的について記載してください

## 4計画
４ 事業の実施計画
（1）助成事業の目標（本年度の目標）
エンボス模様やサイズの異なる純チタン製フライパン（20パターン以上）を試作し、焦げ付きにくさや耐久性等の評価を行う。 展示会に試作品を出展し、来場者等から意見聴取し、改良品を試作する。 ＜数値目標＞ 試作品数：20パターン以上 耐摩耗試験：○○回クリア 展示会アンケート回収：○○件以上
（2）事業実施の課題及びその解決策等
①エンボス加工条件の検討 難加工材料であるチタンに微細なエンボス加工を施す必要があるため、当社のプレス職人チーム及び既存事業で取引のある県内金型メーカーが連携し、最適形状の金型、プレス仕様等を検討する。 ②最適なエンボス模様等の検討 どのようなエンボス模様が焦げ付きに効果的であるのか検証するため、20パターン程度を試作する。調理器具の試験実績の高いS研究所と連携し、焦げ付き、耐久試験を実施することで、最適なパターンを見極める。 ③市場調査・マーケティング 新たな分野（調理器具）への進出であるため、展示会への出展等により、バイヤーや消費者等の意見を聴取し、調理器具に関する知見の獲得し、試作品の改良に活かす。
（3）申請年度の事業スケジュール
時期 | 実施内容 |  |  | 備考(目的、成果ｲﾒｰｼﾞ、検証内容等)
10月～3月 | 試作品の開発 |  |  | 20パターン程度の試作
4月 | 焦げ付き、耐久試験（S研究所） |  |  | 試験結果から最適パターン見極め
5月～6月 | 試作品の改良 |  |  | 試験結果の反映
5月 | 商標登録手続き |  |  | 自社ブランドとするために商標登録
6月～7月 | パンフレット・HPの作成 |  |  | パンフレット等の完成
7月～ | 展示会出展 |  |  | バイヤー等から意見聴取
7月～9月 | 試作品の改良 |  |  | バイヤー等の意見反映
9月末 | 事業完了、実績報告
（4）展示会等の出展予定 ※該当の場合のみ記載
展示会等名称 |  | 開催時期 |  |  | 開催場所
キッチンウェアEXPO |  | 2026-07-01 | ～ | 2026-07-04 | 東京ビックサイト
ライフスタイル展 |  | 2026年9月上旬 | ～ | 2026年9月中旬 | 幕張メッセ
（5）次年度以降の事業実施計画 ※複数年度計画の場合のみ記載
実施年度 | 事業費(千円) | 実施内容
2027年 | 3000 | 試作品のモニター評価、販路開拓
Note on B2: 本事業期間内の目標を記載してください 可能なかぎり数値目標を設定してください
Note on B5: (1)の目標達成に向けて事業実施するうえで、 課題とその課題を解決するための取組等について 記載してください
Note on F9: 各実施内容は、どのような目的で、 どのような成果を得るために実施するのか、 わかるように記載してください
Note on B19: 出展の可能性のあるものは全て記載してください 交付決定（10月上旬）前に出展申込が必要な場合は、事前着手届の提出が必要です
Note on B25: 単年度事業の場合は記入不要。該当しない場合は斜線を引いてください （複数年度事業の場合は次年度以降の事業費、事業内容を記載してください）
Note on C26: 助成事業に要する経費の見込金額を記載してください

## 5体制
５ 事業の実施体制
（1）役割分担及び人員体制（共同実施者、協力者等を含む事業参加者の役割分担等）
企業等名 | 所在地 | 体制・役割等
○○工業㈱ | ○○市 | 事業統括：取締役総務部長 愛知次郎 試作開発：プレス職人チーム3名（プレス加工に携わるベテラン職人） 市場調査・マーケティング：営業担当2名
D精器㈱ | □市 | 精密金型製造40年の実績を誇る老舗企業であり、当社と良好な協力関係を築いている。 当社のプレス職人チームと連携し、試作金型を作製する。
S研究所 | △市 | 調理器具の試験実績が多く、調理器具の耐久性等の知見を有する試験機関。 試作品の焦げ付きや耐久性に関する試験を委託する。
「○○の家」 | ○市 | 当社の近隣にある授産施設であり、日用品の組立等を行っている。 フライパンの柄の組付け作業を依頼する。
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ B氏 | ◇市 | 大手調理器具メーカーで営業経験のあるコンサルタント。 マーケティング戦略等についてB氏からアドバイスを受ける。
調査会社等 | 未定 | 新商品の競合品等に関する市場調査を委託。 （プロポーザルにより業者選定予定）
＜体制図等＞
（2）外注加工または委託が必要な理由、外注加工等の内容 ※該当がある場合のみ記載
企業等名 | 外注加工等の理由及び内容
「○○の家」 | フライパンの柄の組付けについては、当社内の現体制ではできない作業であるため、近隣の授産施設「○○の家」に外注加工として依頼する。 量産化を見据え、「○○の家」と連携し、近隣で組立できる体制を構築する。
調査会社等 | 当社内では、調理器具分野に関する知見がないため、マーケティング戦略を検討するための基礎データとして、競合品等に関する市場調査を委託する。 プロポーザルにより、調理器具分野の調査に長けた業者を選定する。
（3）資金調達方法及び調整状況
資金調達方法 |  |  | 調整状況
A銀行からの借入で事業資金を調達予定 |  |  | A銀行の担当者に、当事業について説明し、借入の内諾を得ている。
当社
ﾌﾟﾚｽ職人ﾁｰﾑ3名
営業担当2名
D精器㈱
金型試作
S研究所
耐久性試験等
試験依頼
B氏（コンサルタント）
マーケティング戦略等の
アドバイス
アドバイス
調査会社等
競合品等に関する
市場調査
委託
○○の家
ﾌﾗｲﾊﾟﾝ柄の組付
外注加工
共同
開発
具体的な企業が決まっていない場合は、
どのような業者にどのような業務を依頼予定か記載してください
体制図等で事業参加者の関係性がわかるよう記載してください
Note on B14: 対象経費「外注加工費」「委託費」を計上している場合は、 どのような業務をなぜ外注加工等する必要があるのか記載してください
Note on B19: 事業資金の調達方法を記載してください 金融機関等から借入予定の場合は、調整状況を記載してください

## 6新規性
６ 事業の新規性、需要開拓の見込み
（1）助成事業の新規性・優位性（同業他社等の類似事例の有無・既存製品との違い等）
チタン製フライパンは、人気が高まりつつあり、複数の商品が販売されている。 チタンは、鉄やステンレス比べ、保温性が高い、軽くて取扱いが容易等のフライパン素材に適した特徴がある。一方で、熱伝導率が低いため温度が均一にならず、焦げ付き易いという問題点がある。 他社のチタン製フライパンでは、底面にステンレスコーティングしたり、チタンとステンレスの二層構造にすることで、焦げ付きの問題解決を図っているが、こうした方法では、丈夫で、軽量であるといったチタンの長所が犠牲となっている。 本事業では、当社の「チタンプレス技術」を活用して、同業他社がマネできない、チタンへのエンボス加工を施し、食材とフライパン表面の接地面を少なくすることで、焦げ付きを防ぐ。チタンの長所を生かしたまま、焦げ付かない純チタン製フライパンの完成を目指す。 なお、鉄やステンレスでエンボス加工を施したフライパンは存在するが、硬くプレス加工しにくいチタンでエンボス加工を施したフライパンは当社が調べた範囲内では存在しない。
＜開発品と既存製品の違い＞
|  | 純チタン （開発品） | ｽﾃﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ チタン | ステン、チタン 二層式 | 鉄、ステン
| 重さ | ◎ | 〇 | △ | ×
| 強度、耐久性 | ◎ | △ | 〇 | ×
| 焦げ付きにくさ | ◎ | 〇 | 〇 | ×
（2）新製品等のコスト、販売価格等
チタン製フライパンは高級調理器具と認知されており、他社製品の価格はおおよそ１万円前後である。当社の純チタン製フライパンは既存のチタン製フライパンとも一線を画すものであり、販売価格は１万５千円程度を見込んでいる。
＜販売価格（想定）＞
| 商品 |  | 製造コスト | 販売価格(卸値) | 販売価格(市場価格)
| ２８㎝サイズ |  | 5000 | 10000 | 15000
| ２４㎝サイズ |  | 5000 | 8000 | 12000
（3）ターゲット市場の市場規模（最近の動向、将来性含む）、選定理由
□□によると家庭用調理器具の市場規模（○年時点）は○億円とされ、ここ数年は安定的に推移している。 当商品のメインターゲットは料理好きの一般顧客およびプロの料理人を想定している。 一般家庭においては節約志向、健康志向から内食の需要が伸びている。こうした中でどうせ作るなら美味しいものにこだわりたいと、食材や調理器具にこだわる層が一定数存在し、P社の無水鍋をはじめとして、1個数万円の高級調理器具がヒットしている。当社の開発する純チタン製フライパンもこうしたニーズに応えるものであり、ターゲット市場になり得ると考える。 プロの料理人に対しては純チタン製フライパンの軽量性、丈夫さが大きなアピールポイントとなる。初期投資は高くつくが、軽量性による料理人の身体的負担の軽減、丈夫であることによるコストパフォーマンスの高さをアピールすることで、チェーン店を始め、大口の受注を獲得できると考える。 上記の国内消費に加え、東京の合羽橋道具街を来訪する外国人客のようなインバウンド需要も増加傾向にあり、メイドインジャパンの調理器具の将来性は高い。
（4）需要開拓に向けた取組、今後の営業方針等
商品化後のプロモーションについては、展示会、HPで商品力の高さをアピールするとともに、インフルエンサーである料理研究家や料理人に商品を使用してもらい、SNS等でアピールしてもらうことを想定している。 販売については中間マージンを省き、収益性を高める為、当面はインターネット通販を主体に検討する。
開発品の長所等について、類似品との比較を
表等でわかりやすく図示してください
想定されるコスト、販売価格、売上額等を記載してください
Note on B2: 審査のポイント「新規性」について、 どこに新規性があるのか、類似品等との違い、 優位性はどこにあるのか等、記載してください

## 7目標8効果
７ 助成事業の達成目標
（1）助成事業が事業化した場合の効果（当社内）
試作品の完成に目途が立った段階で、量産体制構築に向け、設備投資（○○千円程度）、従業員○名を新たに雇用予定。 本事業により、調理器具で自社ブランドを立ち上げることで、当社の知名度が向上し、既存事業にも好影響をもたらすと考えられる。 さらに、本事業を契機に、他分野への展開を進め、これまでの自動車依存の体質からの脱却、経営基盤の安定化を図る。
（2）助成事業の売上等
年 | 状況 |  |  | 売上額(千円) | 売上根拠
1年後 | 試作開発中、モニター評価等 |  |  | 0
2027-09-01
2年後 | 販売開始（28cmサイズ） |  |  | 30000 | 28ｻｲｽﾞ＠15,000円×2,000個
3年後 | 販売開始（24cmサイズ） |  |  | 84000 | 28ｻｲｽﾞ＠15,000円×4,000個 24ｻｲｽﾞ＠12,000円×2,000個
4年後 | 販売先（国内代理店）拡大 |  |  | 168000 | 28ｻｲｽﾞ＠15,000円×8,000個 24ｻｲｽﾞ＠12,000円×4,000個
5年後 | 海外展開
（3）当社全体の売上高等の見込み | [5 empty] | （単位：千円）
| 直近期末実績 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後
| 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | 2029-03-01 | 2030-03-01
売上高 | 811336 | 820000 | 860000 | 920000 | 1015000 | 1100000
経常利益 | 73121 | 71000 | 76000 | 81000 | 96000 | 100000
８ 地域産業への波及効果等
（1）地域産業・業界の現状
現時点では、県内の大手自動車メーカーのもと、一定の受注は確保できている。しかし、原材料費や光熱水費等が高騰している中、価格転嫁が十分に進んでおらず、中小企業の収益性は右肩下がり傾向にある。 事業基盤が比較的安定しているうちに、他産業へ進出するため、新事業の種まきが不可欠である。
（2）助成事業が事業化した場合の地域産業・業界・仕入先等への波及効果
新商品の量産化により、仕入先等で、売上の増加、新たな設備投資、雇用の増加等が期待できる。 ＜事業化した際の仕入先等＞ D精器㈱（□市）：量産向けの金型製造 Ｅ社（□市）：素材となるチタン合金板の仕入先 Ｆ社（□市）：フライパンのプラスチック部品（柄など）の製造加工 ○○の家（□市）：フライパンの組付けを委託予定の授産施設 また、フライパンという身近な商品に、これまで培った高度な生産技術を活用することで、県内自動車部品産業、金型産業のレベルの高さをPRすることができ、本県の自動車産業全体にもプラスの効果をもたらすことができる。
（3）助成事業が事業化した場合の地域資源への波及効果
自動車産業で培った技術を他産業に展開した事例として発信することで、県内中小企業が保有する「愛知の自動車部品」及び「愛知の金型」の高度な技術・ノウハウの保持、伝承に貢献していきたい。
地域産業や業界全体に対する
波及効果についても記載してください
事業化した際の仕入先等について具体的に記載してください
（売上増等の波及効果が見込まれる企業等）
Note on B2: 助成事業が事業化した際の自社内の効果 (設備投資、雇用創出、経営への影響等)について記載してください
Note on B5: 本事業完了の1年後からの助成事業の事業化（商品化）状況、 売上額等の見込を記載してください
Note on B18: 貴社全体の売上高、経常利益の見込を記載してください
Note on B22: 個人は「青色申告特別控除前の所得金額㊸」の金額を記載してください
Note on B31: 助成事業が事業化した場合に、地域資源に どのような好影響を与える可能性があるのか記載してください

## 9経費
９ 経費明細表
（1）助成事業に要する経費 |  |  |  | （単位：円）
経費区分 | 助成事業に 要する経費 | 助成対象経費 | 助成率 | 助成金要望額
①事業費 | 3665200 | 3332000 | 1/2以内 | 1666000
②試作・開発費 | 2871000 | 2610000 | 1/2以内 | 1305000
合 計 | 6536200 | 5942000 |  | 2971000
(注1)｢助成金要望額｣とは、｢助成対象経費｣のうち助成金の交付を希望する額で、その限度額は｢助成対象経費｣に助成率を乗じた額になる。
（2）本年度の経費配分内訳
①事業費 |  |  |  |  | （単位：円）
内 容 | 助成事業に 要する経費 | 助成対象経費 | 経費内訳（内容、単価、数量等）
専門家謝金 | 660000 | 600000 | コンサルタント謝金 月55,000円×12か月
従事者旅費 (キッチンウェアEXPO) | 228800 | 208000 | 東京都内、3泊4日、4名 鉄道運賃＠24,200×4名 宿泊料＠11,000×3泊×4名
従事者旅費 (ライフスタイル展) | 92400 | 84000 | 東京都内、2泊3日、2名 鉄道運賃＠24,200×2名 宿泊料＠11,000×2泊×2名
会場借料 (キッチンウェアEXPO) | 550000 | 500000 | 東京ビックサイト 出展料（1小間）
会場借料 (ライフスタイル展) | 220000 | 200000 | 幕張メッセ 出展料（1小間）
会場整備費 (キッチンウェアEXPO) | 220000 | 200000 | 東京ビックサイト 什器・備品・造作代
会場整備費 (ライフスタイル展) | 110000 | 100000 | 幕張メッセ 什器・備品・造作代
通信運搬費 | 88000 | 80000 | 出展物の配送費＠22,000×往復×2展示会
印刷製本費 | 66000 | 60000 | 新商品PR用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷代 ＠33×2,000部
特許権等産業財産権取得費 | 330000 | 300000 | 新商品の商標登録に要する弁理士費用
委託費（市場調査） | 880000 | 800000 | 競合品等に関する市場調査
広告宣伝費 | 220000 | 200000 | 新商品PR部分のホームページ作成
①事業費 計 | 3665200 | 3332000
②試作・開発費 |  |  |  |  | （単位：円）
内 容 | 助成事業に 要する経費 | 助成対象経費 | 経費内訳（単価、数量等）
原材料費（チタン板材） | 396000 | 360000 | チタン板材＠9,900×40枚
原材料費（ﾌﾗｲﾊﾟﾝ柄部品） | 330000 | 300000 | ﾌﾗｲﾊﾟﾝ柄部品
外注加工費 | 220000 | 200000 | 柄の組付け（○○の家）
試験・分析費 | 165000 | 150000 | 試作品の耐久性試験（S研究所）
機械装置導入費 | 1210000 | 1100000 | 試作金型費（D精器㈱）
機械装置導入費 | 550000 | 500000 | ○○装置（製造メーカー：㈱□□、型式：○○）
②試作・開発費 計 | 2871000 | 2610000
(注1)「助成事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費をいう。 (注2)「助成対象経費」とは、「助成事業に要する経費」のうちで助成対象となる経費をいう。 (注3)「経費内訳」は、必要に応じて別紙を作成するなど詳細に記入すること。 (注4)「助成対象経費」及び「経費内訳」は、消費税及び地方消費税抜きの金額を記入すること。
（3）本年度の資金調達内訳 |  |  |  |  | （単位：円）
区分 | 助成事業に 要する経費 | 資金の調達先
自己資金 | 565200
借入金 | 3000000 | A銀行○○支店
助成金 | 2971000 | (公財)あいち産業振興機構
その他
合計 | 6536200
(注)(2)本年度の経費配分内訳の助成事業に要する経費の合計額が、(3)本年度の資金調達内訳の合計額と一致すること。
（4）本年度の助成金要望額の手当て方法（上記(3)の助成金要望額の手当て方法） |  |  |  |  | （単位：円）
区分 | 助成金相当額 | 資金の調達先
自己資金 | 971000
借入金 | 2000000 | A銀行○○支店
その他
合計 | 2971000
助成事業に関する部分のみ対象
助成事業と直接関係のない部分は対象外
(例：会社HP全体のﾘﾆｭｰｱﾙ等は対象外)
原材料等は試作・開発に必要な
最低限度の数量としてください
機械装置等（取得財産として計上）の場合
・該当経費を黄色セルで表示してください
・仕様やスペック等が分かるように記載してください
・参考資料としてカタログ等を提出してください
Note on F3: 経費区分「事業費」、「試作・開発費」ごとに 助成対象経費合計額×助成率(千円未満切捨て)
Note on B12: 助成対象経費の内容記載 (6ﾍﾟｰｼﾞ参照)
Note on C12: 消費税込金額
Note on D12: 消費税抜金額
Note on C45: (1)及び(2)の助成事業に要する経費の合計額と一致
Note on B48: 助成金は原則として精算払いのため、交付されるまでの事業資金の調達手段を記載してください
Note on C53: (1)の助成金要望額と一致

## 申立書
（様式）
申立書
2025年○月○日
公益財団法人あいち産業振興機構理事長 殿
|  |  |  | 所在地 |  |  | ○○市□□町一丁目１番
|  |  |  | 名称 |  |  | ○○工業株式会社
|  |  |  | 役職名 |  |  | 代表取締役
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 愛知 太郎
あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金を申請するにあたり、当社が愛知県暴力団排除条例（平成22年10月15日愛知県条例第34号）に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有しない者でないことを申し立てます。
役員一覧表
番号 | 役職名 | 氏名 （カナ） | 氏名 （全角） | 生年月日 |  |  |  | 性別 | 現住所
|  |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日 | M･Ｆ
1 | 代表取締役 | ｱｲﾁ ﾀﾛｳ | 愛知 太郎 | S | 40 | 01 | 15 | M | ○○市□□町二丁目5番
2 | 取締役 | ｱｲﾁ ｼﾞﾛｳ | 愛知 次郎 | H | 02 | 06 | 20 | M | ○○市◎町一丁目31番地 ■■マンション201号室
3 | 取締役 | ｻﾄｳ ｼﾞﾛｳ | 佐藤 二郎 | S | 45 | 10 | 30 | M | 岐阜県△△市●●町2番地6
4 | 監査役 | ｱｲﾁ ﾊﾅｺ | 愛知 花子 | S | 43 | 11 | 05 | F | ○○市□□町二丁目5番
5
6
記載上の注意 １ 氏名（ｶﾅ）は半角カナで姓と名の間を一文字空けること。 ２ 氏名は、姓と名の間を一文字空けること。 ３ 生年月日の元号は、明治は「Ｍ」、大正は「T」、昭和は「Ｓ」、平成は「Ｈ」とすること。 ４ 生年月日の年月日は、半角数字で2ケタになるように記載すること。 （例）昭和40年1月15日生まれ⇒元号は「Ｓ」、年は「40」、月は「01」、日は「15」 ５ 性別は、男性は「Ｍ」、女性は「Ｆ」と記載すること。 ６ 県名は愛知県の場合は省略し、愛知県以外の場合は県名から記載すること。 ７ 行が足りないときは、行を増やして記載すること。
（申請者の皆様へ）
1 | 愛知県では、事務事業から暴力団を排除しております。あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金（一般枠）交付要領第３条の規定により、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者には、助成金を交付いたしません。また、交付決定後にその旨明らかになった時は、同要領第19条の規定により、交付決定を取り消します。
2 | この計画書に係る助成金の交付が暴力団を利するか否かについて、愛知県警本部長に役員一覧表の氏名、生年月日、住所その他の申立書に記載されている情報を提供し、その意見を聞くことがあります。
㊞
中小企業者グループでの申請の場合
企業ごとに申立書を作成してください
現在事項全部証明書等に記載されている全ての役員（監査役含む）を記載してください
Note on I9: 【法人】代表者印(会社実印) 【個人】印鑑登録証明書 と同一の印(実印)
Note on K14: 各役員の現住所（自宅）を記載してください

## 【参考 産業分類】
業種一覧表（日本標準産業分類）
大分類 | コード | 中分類
Ａ農業、林業 | 01 | 農業
| 02 | 林業
Ｂ漁業 | 03 | 漁業（水産養殖業を除く）
| 04 | 水産養殖業
Ｃ鉱業、採石業、砂利採取業 | 05 | 鉱業、採石業、砂利採取業
Ｄ建設業 | 06 | 総合工事業
| 07 | 職別工事業(設備工事業を除く)
| 08 | 設備工事業
Ｅ製造業 | 09 | 食料品製造業
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業
| 11 | 繊維工業
| 12 | 木材・木製品製造業（家具を除く）
| 13 | 家具・装備品製造業
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業
| 15 | 印刷・同関連業
| 16 | 化学工業
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業
| 18 | プラスチック製品製造業（別掲を除く）
| 19 | ゴム製品製造業
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業
| 21 | 窯業・土石製品製造業
| 22 | 鉄鋼業
| 23 | 非鉄金属製造業
| 24 | 金属製品製造業
| 25 | はん用機械器具製造業
| 26 | 生産用機械器具製造業
| 27 | 業務用機械器具製造業
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業
| 29 | 電気機械器具製造業
| 30 | 情報通信機械器具製造業
| 31 | 輸送用機械器具製造業
| 32 | その他の製造業
Ｆ電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 | 電気業
| 34 | ガス業
| 35 | 熱供給業
| 36 | 水道業
Ｇ情報通信業 | 37 | 通信業
| 38 | 放送業
| 39 | 情報サービス業
| 40 | インターネット附随サービス業
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業
Ｈ運輸業、郵便業 | 42 | 鉄道業
| 43 | 道路旅客運送業
| 44 | 道路貨物運送業
| 45 | 水運業
| 46 | 航空運輸業
| 47 | 倉庫業
| 48 | 運輸に附帯するサービス業
| 49 | 郵便業（信書便事業を含む）
Ｉ卸売業、小売業 | 50 | 各種商品卸売業
| 51 | 繊維・衣服等卸売業
| 52 | 飲食料品卸売業
| 53 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
| 54 | 機械器具卸売業
| 55 | その他の卸売業
| 56 | 各種商品小売業
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業
| 58 | 飲食料品小売業
| 59 | 機械器具小売業
| 60 | その他の小売業
| 61 | 無店舗小売業
Ｊ金融業、保険業 | 62 | 銀行業
| 63 | 協同組織金融業
| 64 | 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
| 65 | 金融商品取引業、商品先物取引業
| 66 | 補助的金融業等
| 67 | 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む）
Ｋ不動産業、物品賃貸業 | 68 | 不動産取引業
| 69 | 不動産賃貸業・管理業
| 70 | 物品賃貸業
Ｌ学術研究、専門・技術サービス業 | 71 | 学術・開発研究機関
| 72 | 専門サービス業（他に分類されないもの）
| 73 | 広告業
| 74 | 技術サービス業（他に分類されないもの）
Ｍ宿泊業、飲食サービス業 | 75 | 宿泊業
| 76 | 飲食店
| 77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業
Ｎ生活関連サービス業、娯楽業 | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業
| 79 | その他の生活関連サービス業
| 80 | 娯楽業
Ｏ教育、学習支援業 | 81 | 学校教育
| 82 | その他の教育、学習支援業
Ｐ医療、福祉 | 83 | 医療業
| 84 | 保健衛生
| 85 | 社会保険・社会福祉・介護事業
Ｑ複合サービス事業 | 86 | 郵便局
| 87 | 協同組合（他に分類されないもの）
Ｒサービス業（他に分類されないもの） | 88 | 廃棄物処理業
| 89 | 自動車整備業
| 90 | 機械等修理業（別掲を除く）
| 91 | 職業紹介・労働者派遣業
| 92 | その他の事業サービス業
| 93 | 政治・経済・文化団体
| 94 | 宗教
| 95 | その他のサービス業
| 96 | 外国公務
Ｓ公務（他に分類されないもの） | 97 | 国家公務
| 98 | 地方公務
Ｔ分類不能の産業 | 99 | 分類不能の産業